## Sheet1
模块分组 | 序号 | 功能块 | 工作情况 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完工日期 | 实际开始日期 | 实际完工日期 | 完成比例 | 要求完成时间
基础模块 | 1 | 产品组管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 2 | 产品管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 3 | BOM管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 4 | 工艺工序管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 5 | 计量单位转换 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 6 | 班组及班次同步管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 7 | 刷卡设备管理 | 已完成 | 施俊
基础模块 | 8 | 缺陷代码管理 | 已完成 | 施俊
系统管理 | 9 | 部门管理 | 已完成 | 李伟涛
系统管理 | 10 | 角色管理 | 已完成 | 李伟涛
系统管理 | 11 | 岗位管理 |  | 施俊
系统管理 | 12 | 访问路径授权 | 已完成 | 李伟涛
系统管理 | 13 | 常用数据字典 | 已完成 | 李伟涛
系统管理 | 14 | 生产计划同步 | 已完成 | 李伟涛
生产模块 | 14 | 领退料 | 开发中 | 施俊 |  | 2015-11-25
生产模块 | 15 | 交接 |  | 李伟涛
生产模块 | 16 | 转储确认 | 开发中 | 陈为聚 |  | 2015-11-27 |  |  | 80%
生产模块 | 17 | 报废 |  | 高云飞 |  | 2015-11-27
生产模块 | 18 | 返修 |  | 陈为聚 |  | 2015-11-24
生产模块 | 19 | 返修收货 |  | 陈为聚 |  | 2015-11-20
生产模块 | 20 | 报工 | 已完成 | 陈为聚
生产模块 | 21 | 入库 | 开发中 | 李伟涛 |  |  |  |  | 50%
生产模块 | 22 | 纸箱收货 | 已完成 | 陈为聚 |  |  |  |  | 60%
生产模块 | 23 | 考勤 |  | 高云飞 |  | 2015-12-04
质检模块 | 24 | 返工 |  | 施俊 |  | 2015-11-20
质检模块 | 25 | 抽检 | 开发中 | 高云飞 |  | 2015-12-11
质检模块 | 26 | 巡检 |  | 施俊 |  | 2015-12-04
质检模块 | 27 | 半成品巡检 |  | 施俊 |  | 2015-12-02
异常模块 | 28 | 快速响应 | 开发中 | 谢俊 |  | 2015-11-20
| 29 | 质量问题单 | 开发中 | 谢俊 |  | 2015-11-24 |  |  | 70%
| 30 | 工模维修单 | 开发中 | 谢俊 |  | 2015-11-26 |  |  | 70%
| 31 | 设备维修单 | 开发中 | 谢俊 |  | 2015-11-30 |  |  | 70%
| 32 | 工艺维修单 | 开发中 | 谢俊 |  | 2015-12-02 |  |  | 70%
SAP ABAP | 33 | ABAP 函数 | 开发中 | 李伟涛
| 34 | 外部质量问题单 |  | 谢俊
公用模块 |  | 登陆 | 开发中 | 李伟涛 |  |  |  |  | 完成100%
公用模块 |  | 班组人员首页 | 已完成 | 李伟涛 |  |  |  |  | 完成90%
公用模块 |  | 质检员首页 |  | 施俊
公用模块 |  | 公用首页 |  | 施俊
公用模块 |  | 刷卡功能 |  | 李伟涛
公用模块 |  | 短信接口 |  | 李伟涛
|  | 权限管理 | 开发中 | 李伟涛 |  |  |  |  | 完成40%
内部测试/功能调整 |  |  |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-11