## Sheet1
模块分组 | 序号 | 功能块 | 工作情况 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完工日期 | 实际开始日期 | 实际完工日期 | 完成比例 |  | 要求完成时间
基础模块 | 1 | 产品组管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  |  | 2015-11-03
基础模块 | 2 | 产品管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 3 | BOM管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 4 | 工艺工序管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 5 | 计量单位转换 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 6 | 班组及班次同步管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 7 | 刷卡设备管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
基础模块 | 8 | 缺陷代码管理 |  | 施俊 | 2015-10-27 | 2015-10-28
系统管理 | 9 | 部门管理 |  | 李伟涛
系统管理 | 10 | 角色管理 |  | 李伟涛
系统管理 | 11 | 岗位管理 |  | 李伟涛
系统管理 | 12 | 访问路径授权 |  | 李伟涛
系统管理 | 13 | 常用数据字典 |  | 李伟涛
系统管理 | 14 | 生产计划同步 | 已完成 | 李伟涛
生产模块 | 14 | 领退料 |  | 施俊 | 2015-11-05 | 2015-11-05
生产模块 | 15 | 交接 |  | 施俊 | 2015-10-29 | 2015-11-04
生产模块 | 16 | 转储确认 | 开发中 | 陈为聚 | 2015-10-29 | 2015-10-29 |  |  |  |  | 42313
生产模块 | 17 | 报废 |  | 施俊 | 2015-11-06 | 2015-11-12
生产模块 | 18 | 返修 |  | 陈为聚 | 2015-10-30 | 2015-11-05
生产模块 | 19 | 返修收货 |  | 陈为聚 | 2015-11-09 | 2015-11-09
生产模块 | 20 | 报工 |  | 陈为聚 | 2015-11-10 | 2015-11-12
生产模块 | 21 | 入库 |  | 李伟涛 | 2015-11-13 | 2015-11-16
生产模块 | 22 | 纸箱收货 |  | 陈为聚 | 2015-11-17 | 2015-11-18
生产模块 | 23 | 考勤 |  | 施俊 | 2015-11-13 | 2015-11-16
质检模块 | 24 | 返工 |  | 施俊 | 2015-11-17 | 2015-11-18
质检模块 | 25 | 抽检 |  | 陈为聚 | 2015-11-19 | 2015-11-20
质检模块 | 26 | 巡检 |  | 施俊 | 2015-11-19 | 2015-11-19
质检模块 | 27 | 半成品巡检 |  | 施俊 | 2015-11-20 | 2015-11-23
异常模块 | 28 | 快速响应 | 开发中 | 谢俊 | 2015-10-27 | 2015-10-30 |  |  |  |  | 2015-11-05
| 29 | 质量问题单 |  | 谢俊 | 2015-10-30 | 2015-11-03
| 30 | 工模维修单 |  | 谢俊 | 2015-11-04 | 2015-11-05
| 31 | 设备维修单 |  | 谢俊 | 2015-11-06 | 2015-11-09
| 32 | 工艺维修单 |  | 谢俊 | 2015-11-10 | 2015-11-11
SAP ABAP | 33 | ABAP 函数 |  | 李伟涛
| 34 | 外部质量问题单 |  | 谢俊 | 2015-11-12 | 1015/11/13
公用模块 |  | 登陆 |  | 李伟涛
公用模块 |  | 班组人员首页 | 开发中 | 李伟涛 | [5 empty] | 90%
公用模块 |  | 质检员首页 |  | 李伟涛
公用模块 |  | 公用首页 |  | 李伟涛
公用模块 |  | 刷卡功能 |  | 李伟涛
公用模块 |  | 短信接口 |  | 李伟涛
|  | 权限管理 |  | 李伟涛
内部测试/功能调整 |  |  |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-11