## 项目计划V1
阶段 | 日期 | 0914 | 0921 | 0928 | 1008 | 1012 | 1019 | 1026 | 1102 | 1109 | 1116 | 1123 | 1130 | 1207 | 1214 | 1221 | 1228 | 0104 | 0111 | 0118 | 0125
| 周 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
需求分析 | 需求收集 | bar: 0914 W01
功能设计 | bar: 0921 W02 to 1012 W05
方案确认 | bar: 1012 W05 to 1019 W06
功能实现 | 开发准备 | bar: 1019 W06 to 1026 W07
开发实现 | bar: 1019 W06 to 1130 W12
内部测试 | bar: 1207 W13 to 1214 W14
用户测试 | bar: 1221 W15 to 1228 W16
上线支持 | 上线准备 | bar: 0104 W17 to 0111 W18
上线支持 | bar: 0118 W19 to 0125 W20

## 0914调研计划
日期 | 部门 | 内容 | TKW人员 | JX人员
2015-9-14 下午 | 车间业务调研 | 班组、排班、随工单、交接班、领料、报废、返修、报工、入库、纸箱管理 | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊
2015-9-15 下午 | 质量业务调研 | 巡检、抽检、质量问题追溯 | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊
2015-9-16 上午 | 仓库业务调研 | 领料、入库、纸箱 | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊
2015-9-16 下午 | 异常呼叫、工装夹具业务调研 | 异常呼叫、工装夹具使用记录 | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊
2015-09-17 | 内部总结、系统接口分析 |  | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊
2015-09-18 | 内部总结、系统接口分析 |  | 闫晓磊、李伟涛、谢俊、施俊